## Sheet1
کد مدرک : F-KH-HS-02-00 | [6 empty] | نام مسئـــول ارزیابی : واحد HSE | [6 empty] | نام پروژه : ایستــــگاه متــروی میدان ولی عصر K3H6
تاریخ بازنگری :87/12/07 | [6 empty] | فعالیت: فعالیت بالابر | [6 empty] | مکان / واحد : شفت مرکزی
RL2 | اهمیت جنبه (A2) | وقوع نهایی (O2) | شدت نهایی (S2) | اقدامات انجام شده ؟ |  | مسئــول و تاریخ اقدام | اهداف و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه پیشنهادی | نیاز به اقدام |  | RL1 | کنترل فعلی فرآیند | اهمیت جنبه (A1) | وقوع (O1) | علل وقوع | شدت (S1) | آثار بالقوه خرابی (پیامد خطر) | ریسک | خطر / جنبــه/حالت بالقوه خرابی
P2 |  |  |  | N | Y |  |  | N | Y | P1
__ | _ | _ | _ | _ |  | __ | _______ | N |  | 6 9 | 1- حمل مکانیکی 2- به کارگیری نفر بیشتر | _ | 3 | 1- کارگر ناکافی برای جابه جایی | 2 3 | 1- جراحت جزئی 2- کمردرد | تحمل وزن زیاد پایه | پایه و موتور بالابر
__ | _ | _ | _ | _ |  | __ | _______ | N |  | 6 9 | 1- حمل مکانیکی 2- به کارگیری نفر بیشتر 3- کفش ایمنی | _ | 3 | 1- کارگر ناکافی برای جابه جایی | 2 3 | 1- جراحت جزئی 2- شکستگی | افتادن روی پای کارگر
4 8 | _ | 2 | 2 4 | Y |  | HSE اجرا | 1- آموزش کارگران مربوطه 2- هماهنگ کردن ورود بالابرهای جدید به گارگاه بابخش ایمنی | Y |  | 6 12 | 1- بازرسی دوره ای حفاظ تسمه ها | _ | 3 | 1- بی تحتیاطی فردی 2- نقص در حفاظ تسمه | 2 4 | 1- جراحت سطحی 2- نقص عضو | گیرکردن انگشتان بین تسمه و فولی | تسمه
4 | _ | 1 | 4 | Y |  | HSE اجرا | 1- آموزش کارگران مربوطه | Y |  | 8 | _______ | _ | 2 | 1- بی احتیاطی فردی 2- گیرکردن آستین و لباس کارگر زیر سیم بکسل | 4 | 1- قطع عضو | کشیدن دست به داخل نقاله | سیم بکسل
|  |  |  | N |  |  | 2- ارائه طرح برای حفاظ ایمنی قرقره
__ | _ | _ | _ | _ |  | __ | _______ | N |  | 4 6 10 | 1- به کارگیری دستگاه سالم 2- تست سیستم برق کشی دستگاه قبل از شروع کار | _ | 2 | 1- بی احتیاطی 2- اتصالی و معیوب بودن دستگاه 3- پارگی سیم برق و تماس با بدنه فلزی | 3 5 | 1- سوختگی الکتریکی 2- مرگ | برق گرفتگی
__ | _ | _ | _ | _ |  | __ | _______ | N |  | 1 2 | 1- دستکش برزنتی | _ | 1 | 1- تماس مستقیم دست با سیم بکسل متحرک | 1 2 | 1- جراحت جزئی 2- بریدگی | سایش پوست دست