## Sheet1
کد مدرک : F-KH-HS-02-00 | [6 empty] | نام مسئـــول ارزیابی : واحد HSE | [6 empty] | نام پروژه : ایستــــگاه متــروی میدان ولی عصر K3H6
تاریخ بازنگری :87/12/07 | [6 empty] | فعالیت: کول گذاری | [6 empty] | مکان / واحد : شفت مرکزی
RL2 | اهمیت جنبه (A2) | وقوع نهایی (O2) | شدت نهایی (S2) | اقدامات انجام شده ؟ |  | مسئــول و تاریخ اقدام | اهداف و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه پیشنهادی | نیاز به اقدام |  | RL1 | کنترل فعلی فرآیند | اهمیت جنبه (A1) | وقوع (O1) | علل وقوع | شدت (S1) | آثار بالقوه خرابی (پیامد خطر) | ریسک | خطر / جنبــه/حالت بالقوه خرابی
P2 |  |  |  | N | Y |  |  | N | Y | P1
3 3 5 | _ | 1 | 3 3 5 | Y |  | HSE اجرا | 1- چراغ راهنمایی 2- کله قندی روشن 3- باتوم چشمک زن 4- تابلوهای راهنمایی 5- عدم آغاز فعالیت و عدم تخلیه کول در خیابان قبل از نصب علائم هشدار دهنده | Y |  | 9 9 15 | 1- چراغ گردان 2- جلیقه شبرنگ 3- کله قندی 4- اسکورت | _ | 3 | 1- دید ناکافی راننده 2- خواب آلودگی راننده 3- قرار دادن کول ها در محل نامناسب | 3 3 5 | 1- جراحت جدی 2- خسارت مالی 3- مرگ | تصادف ماشین های عبوری با کول تخلیه شده پای چاه | تخلیه کول
__ | _ | _ | _ | _ |  | __ | _______ | N |  | 6 9 | 1- استفاده از کارگر بیشتر 2- حتی المقدور از حمل مکانیکی استفاده شود 3- کفش ایمنی | _ | 3 | 1- بی احتیاطی فردی 2- عدم بکارگیری از وسائل حمل مناسب | 2 3 | 1- آسیب جزئی 2- آسیب جدی | افتادن روی پای افراد
__ | _ | _ | _ | _ |  | __ | _______ | N |  | 1 2 | 1- غلتاندن کول به جای بلند کردن آن 2- به کارگیری کارگر بیشتر 3- حمل کول با وسایل مکانیکی تا پای چاه | _ | 2 | 1- وزن زیاد کول ها 2- روش نادرست جابه جایی کول ها | 1 2 | 1- خستگی 2- کمردرد | شرایط سخت حمل وجابه جائی کول
__ | _ | _ | _ | _ |  | __ | _______ | N |  | 6 6 | 1- عینک ایمنی محافظ 2- لباس کار مناسب | _ | 2 | 1- پاشیدن بتن درحین تخلیه پای چاه و ریختن پشت کول | 3 3 | 1- آسیب چشمی 2- آسیب پوستی | پاشیدن بتن به بدن | بتن
20 | 2 | 1 | 10 | Y |  | HSE | 1- آموزش کارگران در مورد مسائل زیست محیطی | Y |  | 40 | 1- نظارت بر فعالیت کارگران 2- نظافت محل در پایان فعالیت | 2 | 2 | 1- آماده سازی بتن در کناره نهرها و درختان 2- ریختن بتن اضافه به درون نهرها | 10 | 1- آسیب زیست محیطی | تماس بتن با گیاهان اطراف و نفوذ به نهرها