## Sheet1
کد مدرک : F-KH-HS-02-00 | [6 empty] | نام مسئـــول ارزیابی : واحد HSE | [6 empty] | نام پروژه : ایستــــگاه متــروی میدان ولی عصر K3H6
تاریخ بازنگری :87/12/07 | [6 empty] | فعالیت: بتن ریزی شمع ها ، ریب ها و دیوار | [6 empty] | مکان / واحد : شفت مرکزی
RL2 | اهمیت جنبه (A2) | وقوع نهایی (O2) | شدت نهایی (S2) | اقدامات انجام شده ؟ |  | مسئــول و تاریخ اقدام | اهداف و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه پیشنهادی | نیاز به اقدام |  | RL1 | کنترل فعلی فرآیند | اهمیت جنبه (A1) | وقوع (O1) | علل وقوع | شدت (S1) | آثار بالقوه خرابی (پیامد خطر) | ریسک | خطر / جنبــه/حالت بالقوه خرابی
P2 |  |  |  | N | Y |  |  | N | Y | P1
__ | _ | _ | _ | _ |  | __ | _______ | N |  | 6 9 | 1- چک کردن اتصالات قبل از شروع | _ | 3 | 1- محکم نبودن اتصالات | 2 3 | 1- ضرب دیدگی 2- شکستگی | در رفتن اتصالات پمپ بتن | پمپ بتن
48 | 2 | 6 | 4 | Y |  | ماشین آلات | تعمیرات و نگهداری دستگاه | Y |  | 56 | _______ | 2 | 7 | 1- سرویس نگهداری | 4 | 1- آلودگی هوا | انتشار دود
__ | _ | _ | _ | _ |  | __ | _______ | N |  | 9 | 1- به کار گیری لباس کار مناسب | _ | 3 | 1- فشار باد بیش از حد پمپ 2- سهل انگاری افراد | 3 | 1- آسیب جدی | پاشیدن بتن به بدن | بتن
__ | _ | _ | _ | _ |  | __ | _______ | N |  | 8 | 1- عینک ایمنی | _ | 2 | 1- بی احتیاطی کارگر | 4 | 1- آسیب به چشم | پاشیدن بتن به چشم
__ | _ | _ | _ | _ |  | __ | _______ | N |  | 9 | _______ | _ | 3 | 1- سهل انگاری افراد | 3 | 1- آسیب جدی | پاشیدن بتن به بدن | توپی
__ | _ | _ | _ | _ |  | __ | _______ | N |  | 9 | _______ | _ | 3 | 1- سهل انگاری افراد | 3 | 1- آسیب جدی | برخورد توپی با افراد
__ | _ | _ | _ | _ |  | __ | _______ | N |  | 4 6 | _______ | _ | 2 | 1- بی احتیاطی فرد | 2 3 | 1- آسیب جزئی 2- آسیب جدی | بستن اتصالات | چکش