## Sheet1
کد مدرک : F-KH-HS-02-00 | [6 empty] | نام مسئـــول ارزیابی : واحد HSE | [6 empty] | نام پروژه : ایستــــگاه متــروی میدان ولی عصر K3H6
تاریخ بازنگری :87/12/07 | [6 empty] | فعالیت: حفاری چاه - 1 | [6 empty] | مکان / واحد : شفت مرکزی
RL2 | اهمیت جنبه (A2) | وقوع نهایی (O2) | شدت نهایی (S2) | اقدامات انجام شده ؟ |  | مسئــول و تاریخ اقدام | اهداف و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه پیشنهادی | نیاز به اقدام |  | RL1 | کنترل فعلی فرآیند | اهمیت جنبه (A1) | وقوع (O1) | علل وقوع | شدت (S1) | آثار بالقوه خرابی (پیامد خطر) | ریسک | خطر / جنبــه/حالت بالقوه خرابی
P2 |  |  |  | N | Y |  |  | N | Y | P1
__ | _ | _ | _ | _ |  | __ | _______ | N |  | 6 10 | 1- خالی کردن خاک و سنگریزه ها در فاصله مناسب از دهانه چاه 2- محصور کردن اطراف چاه با نوار خطر | _ | 2 | 1- لغزیدن روی سنگریزه های لبه چاه | 3 5 | 1- جراحت جدی 2- مرگ | سقوط کمک مقنی درون چاه | عمق چاه
__ | _ | _ | _ | _ |  | __ | _______ | N |  | 6 9 | 1- خالی کردن خاک و سنگریزه ها در فاصله مناسب از دهانه چاه 2- تمیز نگه داشتن دهانه چاه 3- پرهیز از تردد بی مورد افراد در دهانه چاه 4- چک کردن نحوه اتصال طناب به سطل 5- کلاه ایمنی | _ | 3 | 1- بی توجهی کمک مقنی 2- واژگونی سطل 3- ریزش خاک دهانه چاه به داخل | 2 3 | 1- آسیب جزئی 2- آسیب جدی | ریزش سنگ به داخل چاه
__ | _ | _ | _ | _ |  | __ | _______ | N |  | 4 6 10 | 1- کول گذاری 2- استفاده از طناب نجات 3- کلاه ایمنی | _ | 2 | 1- هوازدگی دیواره 2- نفوذ آبهای سطحی به درون چاه و رطوبت دیواره 3- ریزشی بودن خاک 4- برخورد سطل با دیواره | 2 3 5 | 1- جراحت جزیی 2- جراحت جدی 3- مرگ | ریزش دیواره چاه
__ | _ | _ | _ | _ |  | __ | _______ | N |  | 6 10 | 1- به کارگیری بالابر و کمربند ایمنی | _ | 2 | 1- خالی شدن زیر پای مقنی | 3 5 | 1- جراحت جدی 2- مرگ | سقوط مقنی درون حفره زیرین احتمالی
__ | _ | _ | _ | N |  | HSE | 1- نوبتی کردن فعالیت مقنی و کمک مقنی 2- ورزش حین کار و پایان کار | Y |  | 3 9 | 1- استفاده از بالابر 2- آموزش نحوه صحیح بلند کردن بار به کارگر | _ | 3 | 1- انجام نادرست کار 2- انجام کار تکراری | 1 3 | 1- خستگی 2- کمر درد | تحمل وزن سطل برای بالاکشیدن (ارگونومی)
کد مدرک : F-KH-HS-02-00 | [6 empty] | نام مسئـــول ارزیابی : واحد HSE | [6 empty] | نام پروژه : ایستــــگاه متــروی میدان ولی عصر K3H6
تاریخ بازنگری :87/12/07 | [6 empty] | فعالیت: حفاری چاه - 2 | [6 empty] | مکان / واحد : شفت مرکزی
RL2 | اهمیت جنبه (A2) | وقوع نهایی (O2) | شدت نهایی (S2) | اقدامات انجام شده ؟ |  | مسئــول و تاریخ اقدام | اهداف و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه پیشنهادی | نیاز به اقدام |  | RL1 | کنترل فعلی فرآیند | اهمیت جنبه (A1) | وقوع (O1) | علل وقوع | شدت (S1) | آثار بالقوه خرابی (پیامد خطر) | ریسک | خطر / جنبــه/حالت بالقوه خرابی
P2 |  |  |  | N | Y |  |  | N | Y | P1
__ | _ | _ | _ | _ |  | __ | _______ | N |  | 6 9 | 1- تهویه طبیعی 2- استفاده از ماسک پارچه ای 3- مصرف شیــر | _ | 3 | 1- شرایط نامناسب محیط کار 2- عدم وجود تهویه مناسب | 2 3 | 1- تنگی نفس 2- ناراحتی های مزمن تنفسی | استنشاق | گرد و غبار
__ | _ | _ | _ | _ |  | __ | _______ | N |  | 8 8 | 1- تهویه طبیعی 2- شستشوی چشمان در پایان کار با محلول استریل چشمی | _ | 4 | 1- گرد و غبار معلق در هوا به دلیل ماهیت کار | 2 2 | 1- سوزش 2- بیماری های چشمی ناشی از آلودگی موضعی | ورود به چشم
__ | _ | _ | _ | _ |  | __ | _______ | N |  | 6 10 | 1- به کارگیری ترمینال برای اتصال دو سیم به جای چسب 2- آموزش کارگر جهت رعایت نکات ایمنی | _ | 2 | 1- شکستن حباب لامپ 2- اتصال سیم پاره ولخت به بدنه مرطوب چاه و یا بدن فرد | 3 5 | 1- سوختگی الکتریکی 2- مرگ | برق گرفتگی | لامپ
__ | _ | _ | _ | _ |  | __ | _______ | N |  | 3 9 9 | 1- نوبتی کردن فعالیت مقنی و کمک مقنی 2- انجام حرکات کششی حین کار و پایان کار | _ | 3 | 1- تنگ بودن دهانه چاه(شرایط و ماهیت کار) | 1 3 3 | 1- خستگی 2- کمردرد 3- گردن درد | وضعیت نامناسب قرارگیری مقنی در حین حفاری (ارگونومی) | قطر دهانه چاه